## 功能估算法评估模板
全行指标及数据分析平台项目工作量评估说明表（功能估算法）
功能模块 | 功能交易名称 | 内容概述 | 工作量 （单位：人天） | 合计 （单位 ：元） | 备注
全行数据分析平台 | 单点登录 | 整合行内单点登录系统，实现账号权限统一 | 20 | 29000 |  | 29000
| 报表工具整合 | 数据分析平台中内嵌报表工具，实现系统功能层级的统一。 | 50 | 72500 |  | 72500
| 权限管理 | 构建系统权限模块，实现数据按权限使用 | 20 | 29000 |  | 29000
| 日志管理 | 提供日志的管理与查阅功能，提供详细程度适当的各类日志信息如业务运行日志、应用运行日志、错误日志等 | 20 | 29000 |  | 29000
| 页面设计开发 | 系统中构建不同的功能嵌入页面，并实现页面层级的功能与权限的统一。设计系统的整体风格，美化页面 | 15 | 21750 |  | 21750
| 系统功能 | 门户首页、按需定制功能模块、指标管理系统整合等。 | 100 | 145000 |  | 145000
手工数据需求单分析 | 数据分析报告 | 整理2019-2020年一季度的手工处理的数据需求清单，梳理固定报表以及灵活查询业务内容。 | 60 | 87000 |  | 87000
| 数据集市Mapping | 整理数据需求，梳理数据Mapping内容。形成数据文档。 | 40 | 58000 |  | 84100000
| 数据模型开发 | 自助分析与灵活查询的语义层数据模型设计与开发 | 40 | 58000 |  | 58000
数据分析数据集市 | 历史数据迁移 | 指标管理系统的历史数据迁移 | 20 | 29000 |  | 29000
| 数据接口开发 | 多数据源构建，实现不同系统、不同数据库的接入，数据文件接入的开发 | 20 | 29000 |  | 29000
| 数据分析 | 整理上游系统的数据字典，分析不同数据间的关联关系，设计数据集市存储架构 | 45 | 65250 |  | 65250
| 模型设计 | 按照主题分类，构建汇总层与整合层数据，构建全行级的指标体系，梳理指标关系与指标定义 | 65 | 94250 |  | 94250
| 数据ETL | 数据的加载清洗转换，根据不同算法设计开发相应的数据程序、编写存储过程等 | 120 | 174000 |  | 174000
| 调度配置 | 根据行内数据系统情况，配置系统调度工具，实现数据文件的自动加载，任务的定时执行。 | 20 | 29000 |  | 29000
指标管理模块 | 指标体系梳理 | 梳理现有行内的指标，借鉴据同业先进的指标体系，构建指标库，梳理出不同维度，不同用途，统一定义的指标体系。 | 40 | 58000 |  | 58000
| 定制指标开发 | 指标的开发，实现指标的自动计算，每日批量后产出最新的指标。计算并处理多维的复杂指标。 | 60 | 87000 |  | 87000
| 指标审批流程 | 指标的定义，审批、发布流程的开发。 | 30 | 43500 |  | 43500
灵活查询模块 | 多数据源配置 | 为实现多数据来源的查询，开发跨库数据接入功能。系统中实现可配置不同系统、不同类型数据的跨库查询。 | 10 | 14500 |  | 14500
| 自主分析功能 | 开发自助分析的相关需求。设计开发不同主题的数据语义层，以支持业务人员的自助查询需求。 | 60 | 87000 |  | 87000
| 灵活查询功能 | 开发整合灵活查询功能，实现页面SQL的查询与使用。 | 20 | 29000 |  | 29000
| 多维分析功能 | 构建多维分析数据层，实现不同维度的数据分析。 | 20 | 29000 |  | 29000
手工SQL查询模块 | SQL查询 | 构建页面查询的功能，可连接不同的数据源，实现复杂SQL查询功能。 | 20 | 29000 |  | 29000
固定报表 | 现有报表需求分析 | 分析行内指标系统中线上的报表以及数据申请单，提炼出系统应实现的固定报表需求。 | 100 | 145000 |  | 145000
| 固定报表开发 | 根据报表需求开发固定报表，并验证相关数据 （按照150张报表评估） | 150 | 217500 |  | 217500
| 固定报表权限分配 | 根据行内规定，分配每个报表的相应权限 | 20 | 29000 |  | 29000
数据分析报告 | 动态报告自动生成 | 结合报表工具，业务需求，动态生成定期报告。 | 20 | 29000 |  | 29000
数据统计与分发模块 | 数据下发设计与开发 | 根据行内情况，设计开发数据下发功能。满足分行以及附属机构的数据需求。 | 25 | 36250 |  | 36250
| 数据权限开发 | 设计并开发满足下发的数据权限功能 | 25 | 36250 |  | 36250
测试 |  | 系统功能测试、压力测试等 | 80 | 116000 |  | 116000
投产上线试运行 |  | 投产上线的准备工作、以及投产相关工作 | 20 | 29000 |  | 29000
其它事项 |  | 项目管理、文件准备、产品培训等 | 20 | 29000 |  | 29000
系统运维 |  | 运维1人年
合计 |  |  | 1375 | 1993750 |  | 86035750
补充说明：文思数据类开发人员单价 ￥1600/人天 经鲁彬总申请，公司批准 可按照￥1450计算。